АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЗЕЛЕНГА»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10.11.2021 г.                                                                                   № 72

с. Зеленга

Об утверждении муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Село Зеленга»» на 2022-2024 гг.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Село Зеленга», на основании проекта решения Совета МО «Село Зеленга» «О бюджете МО «Село Зеленга» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.», администрация МО " Село Зеленга "

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на территории МО «Село Зеленга» на 2022-2024 гг.»

2. Администрации МО «Село Зеленга»:

2.1. Внести в реестр муниципальных программ программу «Формирование современной городской среды на территории                                  МО «Село Зеленга» на 2022-2024 гг.».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношение возникшие с 01 января 2022 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации			                   	В.В. Парамеев

МО «Село Зеленга»

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Село Зеленга»

от 10.11.2021 г. №  72

Программа

Формирование современной городской среды на территории

МО «Село Зеленга» на 2022-2024г.г.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории МО «Село Зеленга»» (далее Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «сельсовет», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 №5) |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Село Зеленга» |  |  |  |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования «Село Зеленга»; Предприятия, организации, учреждения |  |  |  |
| Цели Программы | - Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом. |  |  |  |
| Задачи Программы | - создание комфортных условий проживания населения на основе проведения благоустройства территории муниципального образования «Село Зеленга» - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей муниципального образования «Село Зеленга» -приведение в должное состояние территории Парка им. В.И. Ленина; - создание благоприятной и удобной зоны отдыха населения |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Село Зеленга»; - доля благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «Село Зеленга»; - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий муниципального образования «Село Зеленга»; |  |  |  |
| Срок реализации Программы | 2022 - 2024 годы |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | 11800,90 | 5396,45 | 5396,45 | 1008,00 |
| Средства бюджета МО «Село Зеленга» | 80,52 | 40,26 | 40,26 | 0,00 |
| Средства бюджета Астраханской области | 351,58 | 160,69 | 160,69 | 30,2 |
| Средства федерального бюджета | 11368,80 | 5195,50 | 5195,50 | 977,80 |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - сохранение и улучшение внешнего вида парка им. В.И. Ленина - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; - улучшение санитарно-гигиенического состояния поселения; - создание условий для сохранения и использования культурного наследия во всем его многообразии; - формированию положительного имиджа поселения |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляют: - администрация муниципального образования «Село Зеленга»; - муниципальный финансовый контроль за использованием средств в ходе реализации подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования «Село Зеленга». |  |  |  |

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

3.Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения муниципальной программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Цель программы:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Село Зеленга»;

-  создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

-  обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей поселения;

-  создание условий для массового отдыха жителей;

-  совершенствование архитектурно-художественного облика поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- обновление озеленения общественных территорий МО Село Зеленга».

Основными приоритетами являются:

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, общественных территорий для включения в муниципальные программы;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- повышение качества городской среды;

-реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- выполнение благоустройства общественных территорий;

- улучшение условий в местах массового пребывания населения;

- поддержание санитарного порядка на территории;

- участие населения в процессе формирования плана комплексного благоустройства общественного обсуждения их реализации;

- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками.

Перед началом работ по комплексному благоустройству разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности малобильных групп населения.

Срок реализации муниципальной программы - 2022-2024 г.г., с возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.

4. Перечень мероприятий программы

Основу муниципальной Программы составляет благоустройство мест массового пребывания населения в соответствии с планом основных мероприятий по реализации Программы в 2022-2024 г. согласно перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022-2024 г.г. (Приложение №2).

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

-  риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета городского поселения;

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов;

-  несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы в 2022 - 2024 годах составит 5 396 456,85 рублей.

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета Астраханской области, местного бюджета и внебюджетных средств.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется: после разработки проектно-сметной документации на каждый объект; после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной Программы.

6.	Механизм реализации программы

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик Программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых на их выполнение:

-  обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий:

-  подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

-  представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- несет ответственность за реализацию мероприятий Программы в установленные сроки;

- обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Важным фактом в реализации муниципальной Программы является участие заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включению  общественных территорий в Программу. Населению МО «Село Зеленга»  предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта к началу работ (снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно происходить с учѐтом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Реализация запланированных мероприятий в 2022 – 2024 г.г. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. Оценка эффективности муниципальной Программы проводится администрацией и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной Программы в социально-экономическое развитие городского поселения. Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Индикаторами эффективности реализации программы следует считать:

-увеличение доли общественных территорий городского поселения, приведенных в нормативное состояние, до 100% от общего количества общественных территорий;

- повышение социальной и экономической привлекательности района.

Оценка результативности программы будет отслеживаться ежегодно по итогам отчетного периода.

Основные и дополнительные перечни работ по благоустройству общественной территории.

8. Требования к муниципальным программам:

8.1. Разработку региональных и муниципальных программ рекомендуется
осуществлять исходя из следующих условий:

- полноты и достоверности информации;

- прозрачности и обоснованности решений органов местного самоуправления
о включении территорий муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования (далее - объекты благоустройства) в муниципальную программу;

-приоритета комплексности работ при проведении благоустройства;

-эффективности расходования федеральной субсидии путем обеспечения
высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее
формирования.

8.2. Общие рекомендации при формировании региональных и муниципальных
программ.

- Для качественного формирования региональных и муниципальных
программ рекомендуется учитывать при их разработке положения Правил
предоставления федеральной субсидии, паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» и паспорта федерального проекта.

-  При формировании муниципальных программ рекомендуется осуществить
следующие мероприятия на уровне муниципальных образований (в том числе
в порядке подготовки к формированию муниципальных программ):

- право муниципального образования исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19;

- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ (далее – муниципальный контракт) - 1 декабря года текущего года, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы,
порядок и сроки представления, рассмотрения и опенки предложений граждан,
организаций к проекту региональной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки указанных предложений рекомендуется утверждать одним распорядительным документом, с выделением таких порядков в виде соответствующих структурных единиц.

К указанным порядкам рекомендуется также прилагать унифицированные
формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) могут
представить соответствующие предложения.

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и развитию региональных центров компетенций по вопросам городской среды (далее региональные центры компетенций), утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2019 года №73/пр мероприятия по разработке муниципальных программ рекомендуется осуществлять совместно с региональными центрами компетенций.

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, в том числе оценки состояния дворовых территорий, рекомендуется составить итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (далее - паспорт благоустройства территории), который позволит оптимизировать  как процесс ухода за территорией и ее содержания, так и дальнейшего развития
территории (например, осуществить проектирование и строительство детских
площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки).
Паспорт благоустройства территории рекомендуется разрабатывать по результатам натурного обследования территории и расположенных на пей элементов. В паспорте благоустройства территории рекомендуется указать границы и общую площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм). Паспорт благоустройства территории рекомендуется сопровождать картографическими материалами (то есть нанести объекты благоустройства на каргу). Состав и форму паспорта благоустройства территории (органам местного самоуправления) рекомендуется определять самостоятельно.

  - Формирование муниципальных программ рекомендуется осуществлять с учетом следующих этапов:

а)	выявление реальных потребностей различных групп населения;

4

б)	проведение градостроительного анализа, который подразумевает
рассмотрение формирующих городское пространство каркасов, элементы которых частично накладываются друг на друга. Градостроительный анализ может осуществляться путем привлечения профессиональных экспертов в области городской среды, а также преподавателей и студентов высших учебных заведений в рамках учебных практик, обсуждение уполномоченными органами местного самоуправления с привлечением экспертов и заинтересованных лиц из числа представителей общественности и хозяйствующих субъектов;

в)	анализ текущего состояния территории муниципального образования:
проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние, типологизация указанных объектов, а также структуру права собственности на земельные участки и объекты благоустройства (по видам собственности);

г)	описание существующих проблем, выявленных па основании проведенного анализа, формирование предложений по их решению, систематизированных в проекте адресного перечня территорий, на которых будут создаваться благоустроенные общественные пространства (далее-адресный перечень);

д)	проведение общественного обсуждения разработанного адресного перечня и организация приема предложений по дополнению указанного списка от заинтересованных лиц.

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы,
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций к проекту муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки указанных предложений рекомендуется утверждать одним распорядительным документом (с выделением указанных порядков в виде структурных единиц).

Доработку адресного перечня рекомендуется осуществлять по итогам
обсуждения.

При формировании муниципальной программы рекомендуется в первоочередном порядке включать в нее все возможные действия по повышению комплексной характеристики городской территории и се частей, характеризующей уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев населения качества городской среды (далее - повышение качества городской среды), не требующие специального финансирования, как, например, ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам (предприятия торговли и услуг).

  - Рекомендации по выбору территорий для включения в муниципальную программу.

При формировании адресного перечня рекомендуется формировать его
таким образом, чтобы в первоочередном порядке в него включались территории, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности населенного пункта для гостей и развития предпринимательства.

  - Выбор территорий рекомендуется осуществлять с учетом мнения жителей
соответствующих территорий, которые вносят свои предложения и участвуют
в обсуждении территорий, предлагаемых экспертами или органами местного
самоуправления.

  - При выборе территорий рекомендуется руководствоваться следующими критериями, соответствие которым повышает их привлекательность как места для создания общественного пространства:

а)	востребованность территории - наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную территорию (например, наличие памятников исторического и культурного наследия, объектов социальной или транспортной инфраструктуры). Степень востребованности территории у населения может выявляться различными методами, в том числе путем подсчета посетителей с помощью счетчиков в контрольных точках, анализа больших массивов данных (данных сотовых операторов, геотегов и прочих), опроса общественного мнения,
моделирования транспортных потоков, агрегирования косвенных показателей
интенсивности перемещений. Функциональное назначение выбранных для
благоустройства территорий может быть различным, например, транзитный
маршрут, парк, улица с торговыми объектами. При этом возможно изменение
функционально-планировочной и обьемно-пространственной структуры, например, расширение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения улицы из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и общения;

б)	значимость территории ключевая роль выбираемых территорий с точки
зрения достижения целей, поставленных стратегией развития муниципального
образования. Как, для муниципального образования, планирующего развитие
туризма, это будут пространства, формирующие туристический маршрут,
привязанный к главным городским достопримечательностям. Для муниципального образования, стратегическим направлением развития которого является развитие услуг в сфере образования - территории, прилегающие к учебным заведениям;

в)	идентичность территории - возможность использовать свойственные только данному муниципальному образованию черты (например, специфическую планировку городского пространства, наличие уникальных ландшафтных объектов).

г)	экономическая эффективность - возможность повышения налоговых
поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории;

д)	дальнейшее содержание территории - наличие лиц или организаций,
способных поддерживать достигнутый уровень благоустройства;

е)	связанность с другими выбранными для благоустройства территориями.

  - Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации
мероприятий региональной и (или) муниципальной программ.

  - При формировании муниципальной программ с
целью привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программ рекомендуется включить в муниципальные программы меры по созданию инфраструктуры добровольчества (волонтерства):

  - При формировании мероприятий муниципальной программы помимо
мероприятий по благоустройству общественных территорий, рекомендуется включать в нее иные мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборка мусора, освещения, озеленения общественных территорий), и, соответственно, поддержание территории муниципального образования в надлежащем, комфортном для жителей состоянии.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий

| I. Основной перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования населенного пункта |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ |
| 1 | - благоустройство парка |
| 2 | - освещение парка |
| 3 | - устройство или реконструкция детской площадки; |
| 4 | - благоустройство территории возле общественных зданий; |
| 5 | - благоустройство территории вокруг памятников; |
| 6 | - реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.), установка ограждений; |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «Село Зеленга» на  2022-2024 г.г.»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1.2. Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий | Администрация МО «Село Зеленга» | 2022 г. | 2024 г. | увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |
| 1.3. В том числе |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «Село Зеленга» на  2022-2024 г.г.»

| Номер и наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб.) | в том числе по г.г.м реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1.Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий | Итого: | 11800,92 | 5396,46 | 5396,46 | 1008,00 |
|  | в т. ч. |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 11368,80 | 5195,50 | 5195,50 | 977,80 |
|  | Областной бюджет | 351,60 | 160,70 | 160,70 | 30,2 |
|  | Средства местного бюджета | 80,52 | 40,26 | 40,26 | 0,00 |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2022 – 2024 г.г.

| № п/п | Адрес общественных территории которых подлежат благоустройству в 2022-2024 г.г. | Плановый период выполнения работ по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | с. Зеленга ул. Садовая 47 а | * | * | * |

*- Перечень мероприятий будет корректироваться в зависимости от поступления заявок от жильцов, ТСЖ, управляющих компаний и муниципальных образований.